СОГЛАСОВАНО:

Начальник Департамента образования

Тверской области

____________________ Н.А.Сенникова

«_____»___________      2011 г.

Отчет

о реализации программы развития  муниципальной системы образования города Торжка Тверской области

на 2010-2012 годы

за 2010 год

| №п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение проверок по контролю за достижением учащимися и воспитанниками требований государственного образовательного стандарта. | 2010 г | В соответствии с планом инспекционно-контрольной деятельности управления образования администрации города на 2010 год в течение года проведены 32 проверки в общеобразовательных учреждениях города в установленные сроки: МОУ «СОШ№4» с 18.01.2010 по 23.01.2010 г, МОУ «Гимназия№2» с 20.01.2010 по 31.01.2010,МОУ «СОШ№1» и МОУ «СОШ№3» с 8.02.2010 по 13.02.2010 и с 15.02.2010 по 18.02.2010, МОУ «Гимназия№7» и МОУ ООШ№1 с 22.02.2010 по 28.02.2010 , МОУ «Гимназия№2» с 10.02.2010 по 20.02.2010, МОУ «СОШ№8» с 22.03.2010 по 24.03.2010 . Контроль результатов деятельности образовательных учреждений в 2009-2010 учебном году (июнь 2010), пробный экзамен по русскому языку в 9 классе 9(22.04.2010), проверка по соблюдению законодательства в части обеспечения доступности обязательного общего образования, проверка управления надзора и управления оценки качества образования Департамента образования Тверской области по теме: «Соответствие учебного плана МОУ требованиям ФГОС (а) в МОУ СОШ№1, МОУ СОШ№3, МОУ СОШ№5» с 19 по 23 апреля 2010г , учет детей в микрорайонах школ (до 1.04.2010), проверка по выполнению образовательных программ образовательными учреждениями города (30.05.2010), проверка работы лагерей дневного пребывания детей в МОУ Гимназия№2, МОУ СОШ№6, МОУДОД «ДЮСШ» с 23.6.2010 по 25.06.2010, проверки по аккредитации образовательных учреждений города-7, проверки по организации горячего питания обучающихся-4, проверки по организации воспитательной работы в школах-2. Проведена камеральная проверка по организации дополнительного образования в школах города (все школы-10). Проведены проверки в детских дошкольных образовательных учреждениях города в следующие сроки: д/сады:№7,№9,№15 с 17.02.2010 по 19.02.2010; с 29.03.2010 по 31.03.2010 в детских садах: №2,3,4,6,7,8,9,11,12, 14,15,16,18. Комплексная проверка по теме: «Выполнение задач по программе воспитания и образования детей дошкольного возраста в МДОУ в « Д/сад №11 и МДОУ «Д/сад№14» с 26.04.2010 по 30.04.2010, контроль по организации летней оздоровительной работы с детьми в МДОУ в июне 2010 года. Приемка детских дошкольных учреждений к началу учебного года -16.08.2010,17.08.2010. В детских садах № 2,3,16 проведены проверки по аккредитации образовательных учреждений, в детских садах-№4,9,11,14 проведены проверки по регистрации и учёту детей, в детских садах №3,15,6 проведены проверки по соблюдению требований внутреннего контроля, во всех детских садах (всего -14) проведены проверки по профилактике здоровья детей. Проведено инспектирование образовательных учреждений, открывших лагеря дневного пребывания детей в июне, июле и августе 2010 года. В летний период проведены проверки лагерей в МОУ «ООШ№1», МОУ «Гимназия №2», МОУ «СОШ№6», МОУ «СОШ№8», МУДОД «ДЮСШ», МОУДОД СДЮСШОР «Юность». С 16.08.2010 по 18.08.2010 проверены проверки муниципальной комиссией по приемке образовательных учреждений к началу 2010-2011 учебного года, все образовательные учреждения города -(8 школ,2 гимназии , 13 детских садов, 2 спортивные школы, 3 учреждения начального профессионального образования, 2 учреждения среднего профессионального образования). В сентябре проверены учебные планы и планы учебно-воспитательной работы школ и детских дошкольных учреждений на 2010-2011 учебный год. Проведены 3 аккредитации общеобразовательных школ: МОУ «СОШ№1», МОУ «СОШ№3», МОУ «Гимназия №7». | План инспекционного контроля по управлению образования администрации города выполнен. |
| 2. | Оказание помощи подведомственным учреждениям образования в устранении проблем, выявленных по результатам проверок. | 2010 г. | По результатам проверок, проведенных в 2010 году, подготовлены справки и акты, а также методические рекомендации по выполнению замечаний и предложений для руководителей школ и заведующих детских садов города. |  |
| 3. | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг. | Ежегодно /май./ | В мае 2010 года проведено анкетирование родителей обучающихся 1-11 классов 10 школ города по определению уровня удовлетворенности населения (родителей) качеством предоставляемых образовательных услуг. Общее количество родителей, принявших участие в анкетировании:3132 человека,77% всех родителей. Высокий уровень удовлетворенности-1491 человек, 47,7 % от всех опрошенных родителей, средний уровень удовлетворенности-1429 человек,45,6%, низкий уровень удовлетворенности- 212 человек, 6,7% . |  |
| 4. | Формирование нормативных актов (внесение изменений в нормативные акты), регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений (педагогов образовательных учреждений). | 2010 | Протоколы от 21.01.2010 № 17 , от 17.02.2010 №18, от 18.03.2010№19 заседаний комиссии при управлении образования администрации города Торжка Тверской области по распределению стимулирующих выплат руководителям школ, заведующим детских садов, директору МОУ ДЮСШ и заведующим структурных подразделений управления образования. | Утверждено постановлением Главы города Торжка Тверской области от 29.12.2008 №596«Положение о порядке, условиях оплаты и стимулировании труда в муниципальных учреждениях образования города Торжка Тверской области» |
| 5. | Разработка и утверждение муниципальной нормативной базы, обеспечивающей взаимодействие образовательных учреждений по предоставлению профильного обучения учащимся общеобразовательных учреждений муниципального образования | 2010 |  | Программа на 2008-2010 годы |
| 6. | Направление заявки на повышение квалификации руководителей ( по специальности «Менеджер») и педагогических работников. | 2010 | В 1 полугодии 2010 года прошли курсы повышения квалификации руководители общеобразовательных учреждений города по специальности «Менеджер» - 4 человека, учителя -100 человек, заместители директоров по учебно-воспитательной работе -4 человека, воспитатели детских дошкольных учреждений -24 человек, логопед-1 человек, музыкальные руководители-9 человек, семинар по основам религиозной культуры и светской этики -4 человека. Всего по городу Торжку прошли курсовую подготовку за 2010 год: управленческий персонал-16 человек, при плане -7 человек, педагогический персонал-153 человека, при плане-130 человек. План курсовой подготовки повышения квалификации педагогических работников города выполнен. |  |
| 7. | Утверждение плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования. | 2010 | Постановлением администрации города Торжка Тверской области от 31.03.2010 №145 «Об утверждении программы развития муниципальной системы образования города Торжка Тверской области на 2010-2012 годы» утверждена «Муниципальная программа развития образования города Торжка на 2010-2012 годы», постановлением администрации города от 18.05.2010 № 225 утверждена городская целевая программа «Пожарная безопасность муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Торжок на 2010 год», решением Городской Думы от 16.06.2010 выделены средства на подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году в размере 1 млн.200 тысяч рублей, из них на противопожарные мероприятия для детских садов-560,511 рублей, на ремонт образовательных учреждений -639,489 рублей. Для продолжения ремонтных работ МДОУ «Детский сад №10» выделен 1 млн. рублей из местного бюджета в июне 2010 года. Разработаны программы: «Текущий и капитальный ремонт зданий, благоустройство территорий муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Торжок на период с 2011 по 2012 годы», «Программа модернизации материально-технической базы кухонь и столовых в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях города Торжка на 2011-2013 годы», программа «Пожарная безопасность в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город Торжок на период с 2011 по 2012 годы». Проведены ремонтные работы в МДОУ «Детский сад №10» в 4 квартале 2010 года на сумму 1 121,16023 тыс. руб., проведен ремонт отопления и ремонт помещений группы в МДОУ «Детский сад №12» на сумму 300,0 (тыс.руб.) | Составлена сметная документация на проведение ремонтных работ и выполнению Предписаний государственного пожарного надзора и Роспотребнадзора для следующих учреждений : по школам - МОУ «Гимназия №2»(ремонт кровли пристройки), МОУ «Гимназия№7»и МОУ «СОШ№6»(ремонт системы отопления), МОУ « СОШ№1» и МОУ «Гимназия №7»(установка систем оповещения людей и эвакуационных дверей); по детским дошкольным учреждениям - МДОУ «Детский сад №10»и «Детский сад №12» ( продолжение ремонтных работ), «Детский сад№11»и «Детский сад№15»(устройство пожарных лестниц), «Детский сад№4»и «Детский сад№6»(покраска коридоров и лестничных маршей), «Детский сад№16»и «Детский сад №18»(приобретение мебели и оборудования), «Детский сад№18»(ремонт пищеблока). Проводятся ремонтные работы : МОУ «СОШ№5»-ремонт кровли (90 тыс.рублей),МОУ «СОШ№6- ремонт системы отопления (398500 рублей), замена запорной арматуры (99700 рублей), МОУ «Гимназия№7»-ремонт системы отопления и установка насоса(69990 рублей), МОУ «СОШ№1»- замена теплотрассы(120 000 рублей). По детским дошкольным учреждениям: Д/ сад №15-капитальный ремонт теплотрассы(279000 рублей), д/сад №6-ремонт системы отопления (65000 рублей),д/сад№14-размещение муниципального заказа на приобретение технологического оборудования для кухни(300000 рублей). |
| 8. | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | Ежегодно | Разработан план мероприятий до 1.04.2010 года и утверждено постановление администрации города Торжка от 19.05.2010 №228 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Торжке в 2010 году». В 1 смену открыты лагеря дневного пребывания детей в 10 школах и 2 учреждениях дополнительного образования , при плане 892 человека , фактически набрано-992 человека, из них 64 человека составляют дети ,находящиеся в трудной жизненной ситуации. В санатории Митино отдохнули 38 детей работников бюджетной сферы, из местного бюджета выделено 495,495 рублей. В многодневных походах побывали-207 детей, в трудовых отрядах отработали -60 человек, в палаточных лагерях-25 человек, в профильном лагере-30 человек. За 3 смены в лагерях дневного пребывания отдохнули 1097 детей, на 107 человек больше по сравнению с 2009 годом. Всеми формами отдыха было охвачено 367 человек, что составило 90% от общего количества детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. Плановые показатели выполнены. В период осенних каникул 2010 года, в течение 5 дней, обучающиеся школ города в количестве 530 человек отдыхали в лагерях дневного пребывания детей при школах. | Образовательными учреждениями города разработаны и утверждены на педсоветах программы «Каникулы -2010». Проведена подготовительная работа по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году, а именно: управлением образования проведено 2 совещания для руководителей образовательных учреждений города 16.03.2010 и 30.03.2010 , а также 1 заседание Координационного Совета 30.03.2010 |
| 9. | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | 2010 | Информация размещена в средствам массовой информации, а именно в газетах: «Новоторжский вестник» и «Торжокская неделя» публикуются материалы для родителей по вопросам организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в городе в 2010 году. Информация по летнему отдыху размещена на сайте администрации города и на сайтах школ. Информация о работе лагерей дневного пребывания детей при школах в период осенних каникул была опубликована в СМИ и на сайтах образовательных учреждений. | . |
| 10. | Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе. | Ежегодно | На сайте управления образования и администрации города размещены следующие документы: «Отчет о выполнении программы развития муниципальной системы образования за 2009 год 31.03.2010, «Программа развития муниципальной системы образования на 2010-2012 годы» 31.03.2010 ,отчет по программе образования за 1 квартал 2010 года, информационные материалы о проведении значимых мероприятий, проводимых Управлением образования: конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», культурно-массовые и спортивные соревнования школьников, мероприятия по подготовке и проведению 65-летия Победы в Великой Отечественной войне», материалы о проведении летнего оздоровительного периода, итоговая аттестация выпускников, проведение городских предметных олимпиад, выставка детских рисунков «Золотые кисточки Торжка». Регулярно проводится размещение наиболее значимой информации по образованию на сайте управления образования и сайте администрации города. | На сайте администрации города и сайте Управления образования размещены в 3 квартале 2010 года: Публичный доклад о деятельности управления образования за 2009-2010 учебный год, отчет по итогам организации летнего оздоровительного периода за 2010 год. На сайтах общеобразовательных учреждений размещены публичные доклады о деятельности учреждений за 2009-2010 учебный год. |
| 11. | Внесение изменений в нормативный акт, регламентирующий объемы и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей муниципальных образовательных учреждений. | 2010 г | Решением муниципальной комиссии по распределению стимулирующих выплат протокол от 28.12.2009 года №16 «Об утверждении распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей муниципальных образовательных учреждений» внесены изменения по стимулирующим выплатам руководителя МОУДОД «ДЮСШ». |  |
| 12. | Доля учащихся МОУ, принимающих участие в предметных олимпиадах по программе: школьного уровня-49,2% муниципального уровня-42,5, регионального уровня-13,7% федерального уровня-0,3%. | 1 полугодие 2010 года | Доля учащихся, принявших участие в олимпиадах на школьном уровне, составила 77,8 % от общего количества обучающихся 9-11 классов, на муниципальном уровне- 77,6 % (549 человек обучающихся по 21 предмету), в региональном этапе приняли участие 62 человека, что составило 8,7% школьников, на федеральном уровне участия не принимали -0%. В 2010-2011 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам приняли участие 608 обучающихся 7-11 классов, количество призёров составило- 235 человек, направлены на областные олимпиады - 47 детей. | Олимпиады муниципального уровня проводились на базе базовых школ Тверской области : МОУ СОШ№5 и МОУСОШ№6 в соответствии с приказом управления образования от 09.11.2009 года №542»О проведении второго (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2009-2010 учебном году». Муниципальный этап олимпиады проводился в ноябре - декабре 2009 года. На региональном этапе призовые места заняли 4 человека. |
| 13. | Доля учащихся старшей ступени МОУ, имеющих возможность выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами для качественной реализации соответствующих образовательных программ по каждому профилю по программе составляет 100%. | Два раза в год (2,4 квартал) | Все учащиеся старшей ступени имеют возможность выбора профиля-100%. В 2009-2010 учебном году 183 учащихся 10-11 классов занимались по избранному профилю, из них физико-математический профиль-72 человека, химико-биологический профиль-6 человек, социально-экономический профиль-44 человека, филологический профиль-7 человек, по индивидуальному учебному плану -54 человека, что составило 58,6% всех учащихся 10-11 классов. В 2010 -2011 учебном году 120 человек учащихся 10-11 классов занимаются по избранному профилю, из них информационно-технологический профиль-15 человек, физико-математический-30 человек , химико-технологический -20, социально-экономический-13, социально-гуманитарный -14 человек, по индивидуальному плану-28 человек. |  |
| 14. | Доля учащихся МОУ, пользующихся услугами школьного автотранспорта. | Два раза в год (2,4 квартал) | Обучающиеся школ города Торжка имеют возможность приобретения льготных проездных билетов для проезда по городу, В 1 полугодии 2010 года льготными проездными билетами пользовалось ежемесячно в среднем 250 человек , стоимость проездного билета составляет 120 рублей для ребенка, компенсация местного бюджета-60 рублей, областного бюджета-60 рублей, общая стоимость проездного билета-240 рублей. За 2010 год приобретено школьниками 1851 билет, оплачено родителями-222,120 тыс. руб., оплачено из местного бюджета-111,060 тыс. руб., из областного-93,060 тыс. руб. | Нормативно-правовой акт по льготному проезду школьников -Постановление Главы города Торжка от 24.06.2008 №232 «Об обеспечении обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города льготными проездными билетами на городском пассажирском транспорте». |
| 15. | Доля учащихся, получающих образовательную услугу в базовых МОУ по программе-48% | Два раза в год (2,4 квартал) | В базовых образовательных учреждениях города (МОУ СОШ№5, МОУ СОШ№6, МОУ Гимназия№7) обучалось в 2009-2010 учебном году 1864 человека, что составляет 47,4 % от общего количества обучающихся. В базовых школах в 2010-2011 учебном году обучается 1932 человека, что составляет 46,8% от общего количества обучающихся. |  |
| 16. | Средняя наполняемость классов в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами по программе- 21,5 | 1 раз в квартал | Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях составляет 21,5 человек. Средняя наполняемость классов по городу в 2010-2011 году составляет 23,6 человек. |  |
| 17. | Количество образовательных учреждений с численностью до 25 человек-0 с 25 до 50 человек-0 с 51 до 100 человек-0 с 101 до 200 человек-1 свыше 200 человек-7 свыше 500 человек-2 свыше 1000 человек-0 | 2 раза в год (2,4 квартал) | Количество образовательных учреждений с установленной по показателям программы численностью обучающихся не изменилось на протяжении учебного года. |  |
| 18. | Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях (число учащихся, приходящихся на одного учителя) по городу Торжку по программе составляет 12, 9 человек. | 2 раза в год(2,4 квартал) | Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях, в 2010 году фактически составляет 12,9 человека. |  |
| 19. | Доля образовательных учреждений , имеющих все виды благоустройства в соответствии с современными требованиями к условиям предоставления образовательной услуги по планируемым показателям составляет 100%. | 2 раза в год 2, 4 квартал) | Фактически все образовательные учреждения имеют все виды благоустройства – 100%, а именно: центральное водоснабжение, канализацию, центральное отопление. |  |
| 20. | Количество компьютеров, приходящихся на 100 учащихся, по запланированным показателям программы составляет-3,2 | Два раза в год (2,4 квартал) | Фактическое количество компьютеров, приходящихся на 100 учащихся, составляет 3,5. |  |
| 21. | Доля учреждений, полностью укомплектованных педагогическими кадрами по плановым показателям программы составляет 100% | Два раза в год(2,4 квартал) | Все учреждения образования (школы и детские сады) полностью-100% укомплектованы педагогическими кадрами. |  |
| 22. | Доля детей от 1 до 6 лет, ожидающих места в МДОУ по плановым показателям программы составляет 29%. | 1 раз в квартал | Фактически доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, которые ожидают места в детские дошкольные учреждения составляет 29%, в количественном выражении 560 детей. | На конец 2010 года количество детей от 1 года до 6 лет, которые ожидают места в детский сад составляет 550 человек. |
| 23. | Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для дистанционного образования. | 1 раз в квартал | Для дистанционного образования детей-инвалидов ведется подготовительная информационная работа. В программу дистанционного обучения вошли 14 детей-инвалидов на 2010-2011 учебный год. |  |
| 24. | Доля в общей численности детей-инвалидов по плановым показателям программы составляет-1,2%. | 1 раз в квартал | Детей-инвалидов школьного возраста в городе Торжке 43 человека, что составляет 1,09% от общего количества обучающихся в 2009-2010 учебном году. На начало 2010-2011 учебного года доля детей- инвалидов от общего количества обучающихся составляет 0,3%. | На конец 2010 года количество детей-инвалидов составляет 48 человек, что составляет 0,32 % от общего количества обучающихся. |
| 25. | Доля учащихся, охваченных командными видами спорта, по плановым показателям программы составляет 18%. | Два раза в год (2,4 квартал) | Фактическими командными видами спорта в общеобразовательных учреждениях города и учреждениях дополнительного образования детей(МОУДОД «ДЮСШ» и МУДО СДЮСШОР «Юность») охвачено 1434 человека, что составляет 36,4%. | В 2010 году командными видами спорта охвачено 1452 школьника, что составляет 43,6% от общего количества обучающихся города. |
| 26. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои регулярно обновляемые (не реже двух раз в месяц) сайты в сети Интернет по плановым показателям программы-100%. | 1 раз в полгода. | Каждое образовательное учреждение имеет свой школьный сайт, который регулярно обновляется, дополняется информацией о деятельности образовательного учреждения. |  |
| 27. | Доля фонда стимулирования в общем фонде оплаты труда по плановым показателям программы составляет-15%. | Один раз в квартал | Фактически доля фонда стимулирования в общем фонде оплаты труда составляет за 1 полугодие 2010 года 15%. | Доля фонда стимулирования в общем фонде оплаты труда за 2010 год в среднем составила 15%. |

Администратор программы –   Управление образования администрации города Торжка Тверской области

2. Выполнение показателей реализации программы

| № п/п | Направления, задачи, мероприятия и показатели | ед. изм. | Методика расчета | Предыдущий год (отчет) | план | Показатели реализации программы | Отклонение (факт/отчет предыдущего года *100%) | Отклонение (факт/план *100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущий год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | факт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год (поквартально, нарастающим итогом) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города Торжка за счет эффективного использования материально-технических ,кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. |
| По ка за- тели цели | Охват детей образовательными услугами: - в МДОУ; -в МОУ; - МУДОД | % |  | 66,3 100 75 | 71 100 75 | 71 100 75 | 71 100 75 | 71 100 75,5 | 71 100 75,5 | 71 100 75,5 | 0 0 0 | 0 0 0 |
|  | Охват детей со специальными потребностями образовательными услугами дошкольного образования; - общего образования; дополнительного образования | % |  | 15,3 3,75 3 | 15,3 1,2 3 | 15,3 1,2 3 | 15,3 1,2 3 | 15,3 1,2 3 | 15,3 1,2 3 | 15,3 1,2 3 | 0 0 0 | 0 0 0 |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения). | % |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| Задача1. Достижение качества образовательных результатов обучающихся. |
| Пока зате ли задачи 1. | Доля учащихся 11 классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании. | % |  | 98,7 | 90 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | +9,5 |  |
|  | Доля учащихся 9 классов МОУ, получивших аттестат об основном общем образовании. | % |  | 99,5 | 87 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | +12,5 |  |
|  | Доля учащихся 11 классов МОУ, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам с результатом не ниже 70 баллов. | % |  | 26,2 | 20 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | +0,46 |  |
|  | Доля учащихся МОУ, принимающих участие в предметных олимпиадах: школьного уровня; муниципального уровня; регионального уровня; федерального уровня. | % |  | 49,2 42,5 13,7 0,5 | 49,2 42,5 13,7 0,3 | 49,2 42,5 13,7 0 | 49,2 42,5 13,7 0 | 49,2 42,5 13,7 0 | 49,2 42,5 13,7 0 | 49,2 42,5 13,7 0 | 0 0 0 -0,3 | 0 0 |
| Мероприятие 1. | Осуществление учредителем контроля за достижением учащимися требований государственного образовательного стандарта. | Тыс. руб. |  | 60,0 | 70,0 | 30,0 | 34,0 | 64,0 | 10,0 | 74,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2. | Стимулирование инновационной деятельности муниципальных образовательных учреждений, направленной на повышение качества образования. | Тыс. руб. |  | 90,0 | 100,0 | - | - | 200,0 | 100,0 | 300,0 | 0 | 0 |
| Задача2.Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг. |
| Показатели задачи 2. | Доля учащихся старшей ступени МОУ, имеющих возможность выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами для качественной реализации соответствующих образовательных программ по каждому профилю. | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | Доля учащихся МОУ, пользующихся услугами школьного автотранспорта. | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля учащихся, получающих образовательную услугу в базовых МОУ. | % |  | 46,8 | 48 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 0 | 0 |
|  | Доля образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса: -МОУ -МДОУ -МУДОД | % |  | 100 92,9 100 | 100 92,9 100 | 100 92,9 100 | 100 92,9 100 | 100 92,9 100 | 100 92,9 100 | 100 92,9 100 | 0 0 0 | 0 0 0 |
|  | Средняя наполняемость классов в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. | человек |  | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | +2,1 |  |
|  | Количество образовательных учреждений с численностью до 25 человек с 25 до 50 человек с 51 до 100 человек с 101 до 200 человек свыше 200 человек свыше 500 человек свыше 1000 человек. | единицы |  | 0 0 0 1 7 2 0 | 0 0 0 1 7 2 0 | 0 0 0 1 7 2 0 | 0 0 0 1 7 2 0 | 0 0 0 1 7 2 0 | 0 0 0 1 7 2 0 | 0 0 0 1 7 2 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
|  | Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях(число учащихся, приходящихся на одного учителя) -город. | человек |  | 12,9 | 12,9 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 0 | 0 |
|  | Доля образовательных учреждений, имеющих все виды благоустройства в соответствии с современными требованиями к условиям предоставления образовательной услуги. -МОУ -МДОУ | % |  | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 0 0 |
|  | Количество компьютеров, приходящихся на 100 учащихся. | Единицы |  | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | +8,8 |  |
|  | Доля учреждений, полностью укомплектованных педагогическими кадрами: МОУ МДОУ МУДОД | % |  | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 0 0 0 | 0 0 0 |
|  | Доля педагоги- ческих кадров, прошедших повышение квалификации за текущий год. | % |  | 21,3 | 21 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,9 | 42,9 | +21,9 |  |
|  | Количество детей от 1 до 6 лет, ожидающих места в МДОУ. | % |  | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 |
|  | Количество детей- инвалидов, которым созданы условия для дистанционно го образования. | % |  | 0 | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 |
|  | Доля в общей численности детей-инвалидов. | % |  | 1,2 | 1,2 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1.16 | 0 | 0 |
|  | Количество педагогических работников, прошедших обучение для дистанционного обучения детей- инвалидов. | % |  | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 4,4 | 0 | 0 |
|  | Доля в общей численности педагогических работников. | % |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0 | 0 |
|  | Количество созданных центров дистанционного обучения детей-инвалидов. | единицы |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Доля МОУ, заключивших договоры об обслуживании школьных автобусов с авто транспортными организациями. | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших обучение (переподготовку) по специальности «Менеджер». | % |  | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | Доля учащихся, охваченных организован ными видами отдыха в каникулярное время. | % |  | 33,7 | 30 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 0 | 0 |
|  | Доля учащихся, охваченных командными видами спорта. | % |  | 36 | 18 | 37 | 37 | 37 | 37,5 | 37,5 | +19,5 |  |
|  | Доля в общей численности учащихся, охваченных игровыми видами спорта. | % |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18,2 | 18,2 | 0 | 0 |
|  | Количество объектов ДОУ, возвращенных в систему образования, ранее используемых не по назначению. | единицы |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | Охват детей малозатратными формами организации дошкольного образования. | % |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |

|  | Охват учащихся организованными формами духовно -нравственного воспитания. | % |  | 52 | 5 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Охват учащихся краеведческим образованием. | % |  | 25,4 | 3 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 0 | 0 |  |
|  | Доля учителей общеобразовательных учреждений, повысивших квалификацию по вопросам преподавания предметов духовно- нравственной направленности. | % |  | 1,6 | 1,4 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | +9,2 |  |  |
|  | Доля учителей, повысивших квалификацию по вопросам краеведческой направленности. | % |  | 8,4 | 1 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | +17,2 |  |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих электронную библиотеку. | % |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |  |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам образования. | единицы |  | 54 | 20 | 82 | 82 | 82 | 59 | 305 | 0 | 0 |  |
|  | Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах педагогического мастерства, отборах на получение поощрений за инновацион ную деятельность регионального и федерального уровней. | % |  | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие1. | Обеспечение сетевого взаимодейст вия МОУ с целью предоставления качественных образовательных услуг. | Тыс. руб. |  | 560,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 141,6 | 240,0 | 881,6 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие2. | Развитие кадрового потенциала системы образования. | Тыс.руб. |  | 300,0 | 30,0 | 40,0 | 35,0 | 244,0 | 36,0 | 355,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие3. | Обеспечение условий предоставления образовательной услуги, соответствующей установленным требованиям. | Тыс. руб. |  | 3846303,7 | 668,0 | - | - | 727,0 | - | 727,0 | 0 | 0 |  |

Задача 3. Совершенствование управления муниципальной системой образования.

| Показатели задачи 3. | Доля общеобра- зовательных учреждений, имеющих опубликованный ( в средствах массовой информации, отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои регулярно обновляемые (не реже двух раз в месяц) сайты в сети Интернет. | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, лицензирование и аккредитация которых проводятся комиссиями с привлечением представителей общественности из числа лиц, не являющихся работниками учреждений, подведомственных органам управления образованием. | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых, согласно зарегистрированному Уставу, создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, участвующий в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Рост абсолютного значения средней зарплаты педагогических работников за счет введения НСОТ по отношению к уровню 2009 года -МОУ -МДОУ -МУДОД | % |  | 15 17 11 | 7,5 2,4 1,6 | 7,5 2,4 1,6 | 7,5 2,4 1,6 | 7,5 2,4 1,6 | 9,2 4,5 3,3 | 9,2 4,5 3,3 | 0 0 0 |  |  |
|  | Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений. | % |  | 54 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 |  |
|  | Доля фонда стимулирования в общем фонде оплаты труда. | % |  | 17,3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
|  | Стоимость образовательной услуги в МОУ в расчете на 1 учащегося -минимальная максимальная | Тыс. руб. |  | 20,9 29,0 | 20,9 28,0 | 20,9 28,0 | 20,9 28,0 | 20,9 28,0 | 20,9 28,0 | 20,9 28,0 | 0 0 | 0 0 |  |
|  | Доля образовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно - МОУ -МДОУ -МУДОД | % |  | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 0 0 0 | 0 0 0 |  |
|  | Соответствие расходов на оплату труда работников МОУ и на осуществление учебного процесса объему субвенции из областного бюджета Тверской области. | Да/нет |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1. | Обеспечение открытости деятельности органа управлением муниципальной системы образования. | Тыс.руб. |  | 35,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2. | Совершенствование системы оплаты труда. | Тыс.руб. |  | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 120.0 | 120,0 | 100,0 | 460,0 | 0 | 0 |  |

Администратор программы -  Управление образования администрации города Торжка Тверской области

Начальник управления образования                                                               А.А.Федосов