СОГЛАСОВАНО:

Министр образования Тверской области

__________________ Н. А .Сенникова

«_____»___________      2012 г.

Отчет

о реализации Программы развития  муниципальной системы образования города Торжка Тверской области

на 2010-2013 годы

за  1 полугодие 2012 года.

| №п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение проверок по контролю за достижением учащимися и воспитанниками требований государственного образовательного стандарта. | 2012 г | В соответствии с планом инспекционно -контрольной деятельности управления образования администрации города Торжка за 1 полугодие 2012 года проведены проверки в общеобразовательных учреждениях города, в детских дошкольных учреждениях в установленные сроки. В общеобразовательных учреждениях города : проверка МБОУ СОШ№6 по соблюдению законодательства при организации деятельности СКК 8 вида с 16.01.2012 по 20.01.2012, повторная проверка по выполнению рекомендаций тематической проверки 2011 г в МБОУ СОШ№6 с 12.01.2012 по 13.01.2012, тематическая проверка по выполнению рекомендаций комплексной проверки МБОУ СОШ№4 в 2010-2011 учебном году с 06.02.2012 по 10.02.2012, тематическая проверка по организации работы руководителей МБОУ ООШ№1 по выполнению п.5,6 ст.14, п.2 ст 16 ФЗ « Об образовании» с 26.03.2012 по 29.03.2012, повторная проверка по выполнению рекомендаций по проверке МБОУ СОШ№4 и МБОУ СОШ№5 в 2010-2011 учебном году по теме : « Организация воспитательной работы в образовательном учреждении» с 12.03.2012 по 16.03.2012 ,контроль за правильностью и своевременностью предоставления документов , являющихся основанием для ГВЭ в 11(12) классах и традиционной формы экзаменов в 9 классах 15.04.2012 , корректировка базы данных участников и организаторов ГИА 23.04.2012 , проверка личных дел учащихся на ПМПК 19.04.2012 , проверка состояния образовательного учреждения МБОУ СОШ№3 с семьями, находящимися в социально-опасном положении-апрель2012 года , инспектирование образовательных учреждений по приемке лагерей дневного пребывания детей на июнь 2012 года с 22.05.2012 по 24.05.2012,контрольза ходом ГИА выпускников 9,11 (12) классов в форме ЕГЭ ,ГВЭ, ГИА в новой и традиционных формах-в течение аттестационного периода, контроль за документацией, являющейся основанием для награждения выпускников 11(12) классов золотыми и серебряными медалями с 13.06.2012 по 20.06.2012, тематическая проверка работы лагерей дневного пребывания детей в ОУ города совместно с КДН и ТОСЗН-июнь 2012 года. В детских дошкольных образовательных учреждениях города: камеральная проверка по организации профилактической работы по сохранению здоровья детей, посещающих МДОУ города Торжка с 15.01.2012 по 25.01.2012, комплексная проверка МДОУ «Детский сад№4 комбинированного вида «Анализ состояния воспитания и обучения детей дошкольного возраста» с 13.02.2012 по 17.02.2012, тематическая проверка «Организация рационального питания МБДОУ с 12.03.2012 по 17.03.2012, тематическая проверка по учету движения детей дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад №7» и МБДОУ «Детский сад №12» с 18.04.2012 по 19.04.2012, проверка планов МБДОУ города на летний оздоровительный период 2012 года 20.05.2012, анализ МБДОУ города на летне-оздоровительный период 06.06.2012 года. Инспектором по охране прав ребенка проведены проверки по контролю за передачей оборудования в безвозмездное временное пользование детям-январь 2012, в МБОУ СОШ№6;мониторинг подключения к сети Интернет рабочих мест детей-инвалидов и педагогических работников, заявленных к участию в проекте в 2010 году-январь 2012 , в МБОУ СОШ№6;проверка по организации дистанционного образования детей-инвалидов по вопросу подключения участников образовательного процесса к сети Интернет; организация работы с обучающимися, систематически пропускающими занятия в образовательных учреждениях – март, МБОУ СОШ№1, май- МБОУ СОШ№8;организация работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении –апрель 2012, МБОУ СОШ№3, организация занятости детей, находящихся в трудной жизненное ситуации , в летний период 2012 года- июнь 2012, МБОУ СОШ№4. Всего проведено за 1 полугодие 2012 года 76 проверок (школы, детские сады, МБОУДОД ДЮСШ). | План инспекционного контроля по Управлению образования администрации города Торжка за 1 полугодие 2012 год выполнен. |
| 2. | Оказание помощи подведомственным учреждениям образования в устранении проблем, выявленных по результатам проверок. | 2012 г. | По результатам проверок, проведенных в 1 полугодии 2012 года, подготовлены справки и акты, а также методические рекомендации по выполнению замечаний и предложений для руководителей школ и заведующих детских садов города. |  |
| 3. | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг. | Ежегодно /май./ | В мае 2012 года проведено анкетирование родителей обучающихся 1-11 классов 10 школ города по определению уровня удовлетворенности населения (родителей) качеством предоставляемых образовательных услуг. Общее количество родителей, принявших участие в анкетировании:4025 человек,94,4% всех родителей. Высокий уровень удовлетворенности-1783 человека, 44,4% от всех опрошенных родителей, средний уровень удовлетворенности-1410 человек,35%, низкий уровень удовлетворенности- 832 человека, 20,6% . |  |
| 4. | Формирование нормативных актов (внесение изменений в нормативные акты), регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений (педагогов образовательных учреждений). | 2012 | Протоколы от 17.02.2011 № 2 , от 17.03. 2011 №3, от 19.04.2011№4 , от 18.05.2011 №5, от 17.06.2011 №6 заседаний комиссии при управлении образования администрации города Торжка Тверской области по распределению стимулирующих выплат руководителям школ, заведующим детских садов, директору МОУ ДЮСШ и заведующим структурных подразделений управления образования. Внесены дополнения в положения общеобразовательных учреждений по стимулированию педагогов в размере 30%. | Утверждено постановлением Главы города Торжка Тверской области от 29.12.2008 №596«Положение о порядке, условиях оплаты и стимулировании труда в муниципальных учреждениях образования города Торжка Тверской области» |
| 5. | Разработка и утверждение муниципальной нормативной базы, обеспечивающей взаимодействие образовательных учреждений по предоставлению профильного обучения учащимся общеобразовательных учреждений муниципального образования | 2012 |  | Программа на 2010-2013 годы |
| 6. | Направление заявки на повышение квалификации руководителей (по специальности «Менеджер») и педагогических работников. | 2012 | Директора всех школ города имеют квалификацию «Менеджер»(10 человек) План курсовой подготовки и повышения квалификации педагогических работников города за 1 полугодие 2012 года выполнен. Всего прошли курсовую подготовку 29 человек(21 воспитатель и 8 учителей). |  |
| 7. | Утверждение плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования. | 2012 | Постановлением администрации города Торжка Тверской области от 31.03.2010 №145« Об утверждении Программы развития муниципальной системы образования города Торжка Тверской области на 2010-2013 годы» , утверждена «Муниципальная программа развития образования города Торжка на 2010-2013 годы». Разработаны программы: «Текущий и капитальный ремонт зданий , благоустройство территорий муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Торжок на период с 2011 по 2012 годы», «Программа модернизации материально-технической базы кухонь и столовых в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях города Торжка на 2011-2013 годы», программа «Пожарная безопасность в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город Торжок на период с 2011 по 2012 годы. | Утверждены муниципальным бюджетом на 2012 год на проведение текущего ремонта школ - 252,0 тыс. рублей , на капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад№6»-2375,0 тыс. рублей, на текущие ремонты детских дошкольных учреждений-119,0 тыс. рублей , на обеспечение комплексной безопасности-662,4 тыс. рублей. Направлено финансовых средств за счет муниципального и областного бюджетов общеобразовательным учреждениям, с учетом средств комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году: на оснащение медицинских кабинетов, лабораторное и компьютерное оборудование-6249,978 тыс. рублей. Утверждено областным бюджетом на капитальный ремонт по софинансированию и реализации комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году-5521,0 тыс. рублей. |
| 8. | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | Ежегодно | Разработан план мероприятий по летнему отдыху и оздоровлению детей до 01.04.2012 года и утверждено Постановление администрации города Торжка от 04.05.2012 №228 «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Торжке в 2012 году». В 1 смену (июнь) работают лагеря дневного пребывания детей в 9 школах и 2 учреждениях дополнительного образования, при плане 925 человек, фактически отдыхают в 1 смену -961 человек, во вторую смену планируется - 40 детей, в третью смену -130 человек. В санаторий Митино направлено 10 детей в 1 смену работников бюджетной сферы , во 2 и 3 смену планируется направить 19 детей, из местного бюджета выделено 494 тысячи рублей. В многодневных походах в течение лета планируется отдохнуть 600 детей, в трудовых отрядах будут работать - 262 человека, в экспедиции - 40 человек, в загородном лагере -114 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малозатратными формами отдыха в летний период будет охвачено-800 человек. Для молодежи города в июне проведены городской туристический слет- 200 человек, участие в областном туристическом слете, городской праздник – День молодежи, соревнования по настольному теннису. Охват детей и подростков всеми формами отдыха в июне составил – 43,4% от общего количества обучающихся в 2011-2012 учебном году.(4261 чел). . | Образовательными учреждениями города разработаны и утверждены на педсоветах программы летнего отдыха обучающихся «Каникулы -2012». Проведена подготовительная работа по обеспечению организации отдыха , оздоровления и занятости детей и подростков в 2012году, а именно: управлением образования проведено 2 совещания для руководителей образовательных учреждений города и начальников лагерей дневного пребывания детей, а также 1 заседание Координационного Совета 06.04.2012 г при Главе города «О подготовке к летней оздоровительной кампании детей». С22.05.2012 по24.05. 2012 года городской комиссией проведена приёмка 11 лагерей дневного пребывания детей. Все лагеря дневного пребывания детей получили разрешение Роспотребнадзора на открытие лагеря. |
| 9. | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | 2012 | Информация размещена в средствам массовой информации, а именно в газетах: «Новоторжский вестник» и «Торжокская неделя», публикуются материалы для родителей по вопросам организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в городе в 2012 году. Информация по летнему отдыху размещена на сайте администрации города и на сайтах школ, сайте Управления образования администрации города Торжка . | . |
| 10. | Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе. | Ежегодно | На сайтах управления образования и администрации города размещены следующие документы: «Программа развития муниципальной системы образования на 2010-2013 годы», отчет по программе развития образования за 2012 год, информационные материалы о проведении значимых мероприятий, проводимых Управлением образования: конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», культурно-массовые и спортивные соревнования школьников, материалы о проведении летнего оздоровительного периода, итоговая аттестация выпускников, проведение городских предметных олимпиад, выставка детских рисунков «Золотые кисточки Торжка», День знаний. Электронная очередь в детские дошкольные учреждения города размещена на сайте управления образования с 2010 года. Регулярно проводится размещение наиболее значимой информации по образованию на сайте управления образования и сайте администрации города. Размещены отчеты по программе развития образования, отчеты и материалы по реализации проекта «Комплексные меры модернизации общего образования города в 2012 году». |  |
| 11. | Внесение изменений в нормативный акт, регламентирующий объемы и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей муниципальных образовательных учреждений . | 2012 г | Решением муниципальной комиссии по распределению стимулирующих выплат протокол от 28.12.2009 года №16 « Об утверждении распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей муниципальных образовательных учреждений » внесены изменения по стимулирующим выплатам руководителя МОУДОД « ДЮСШ ». | Приказ управления образования администрации города № 432 от 14.09.2011 «О выплатах стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений на 2011-2012 учебный год. |
| 12. | Доля учащихся МБОУ, принимающих участие в предметных олимпиадах по программе: школьного уровня-49,2% муниципального уровня-42,5, регионального уровня-13,7% федерального уровня-0,3%. | 1 полугодие 2012года | Доля учащихся, принявших участие в олимпиадах на школьном уровне, составила 58 % от общего количества обучающихся 7-11 классов, количество участвующих детей-2333 человека, на муниципальном уровне- 47 % (720 человек обучающихся по 21 предмету), в региональном этапе приняли участие 60 человек, что составило 7,8% школьников, на федеральном уровне приняли участие 3 человека,1 %. | Олимпиады муниципального уровня проводились на базе базовых школ Тверской области : МОУ СОШ№5 и МОУСОШ№6 в соответствии с приказом управления образования. Муниципальный этап олимпиады проводился в ноябре - декабре. На региональном этапе призовые места заняли 4 человека. |
| 13. | Доля учащихся старшей ступени МБОУ, имеющих возможность выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами для качественной реализации соответствующих образовательных программ по каждому профилю по программе составляет 100%. | Два раза в год (2,4 квартал) | Все учащиеся старшей ступени имеют возможность выбора профиля-100%. В 2011 -2012 учебном году 363 обучающихся 10-11 классов занимались по избранному профилю, что составляет 100%. |  |
| 14. | Доля учащихся МБОУ, пользующихся услугами школьного автотранспорта. | Два раза в год (2,4 квартал) | Обучающиеся школ города Торжка имеют возможность приобретения льготных проездных билетов для проезда по городу, За 1 полугодие 2012 года льготными проездными билетами пользовалось 1143 человека, стоимость проездного билета составляла 187 рублей для ребенка, компенсация местного бюджета-93,5 рублей, областного бюджета-93,5 рублей, общая стоимость проездного билета-374 рубля . Финансирование: оплачено родителями -213741 рублей, из местного бюджета – 106870,5 рублей, из областного бюджета -106870,5 рублей. | Нормативно-правовые акты по льготному проезду обучающихся : Постановление администрации города Торжка от 24.06.2008 № 232 «Об обеспечении обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города льготными проездными билетами на городском пассажирском транспорте» и Постановление администрации города Торжка от 07.09.2011 № 456 «О внесении изменений в постановление Главы города Торжка от 24.06.2008 №232». |
| 15. | Доля учащихся, получающих образовательную услугу в базовых МБОУ по программе-48% | Два раза в год (2,4 квартал) | В базовых школах в 2011-2012 учебном году обучается 2034 человек, что составляет 47,7% от общего количества обучающихся 4261 человек. Увеличение составило 0,9% по сравнению с 2010-2011 учебным годом. |  |
| 16. | Средняя наполняемость классов в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами по программе- 21,5 | 1 раз в квартал | Средняя наполняемость классов по городу в 2011-2012 учебном году составила - 23,5 человека. |  |
| 17. | Количество образовательных учреждений с численностью до 25 человек-0 с 25 до 50 человек-0 с 51 до 100 человек-0 с 101 до 200 человек-1 свыше 200 человек-7 свыше 500 человек-2 свыше 1000 человек-0 | 2 раза в год (2,4 квартал) | Количество образовательных учреждений с установленной по показателям программы численностью обучающихся не изменилось на протяжении 2011-2012 учебного года. Количество образовательных учреждений в 2011-2012 учебном году претерпело изменения по росту численности обучающихся. |  |
| 18. | Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях (число учащихся, приходящихся на одного учителя) по городу Торжку по программе составляет 12, 9 человек. | 2 раза в год(2,4 квартал) | Количество учащихся, приходящихся на одного учителя, в 2012 году составило - 16,5 человек. |  |
| 19. | Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к условиям предоставления образовательной услуги по планируемым показателям составляет 100%. все виды благоустройства в соответствии с требованиями. | 2 раза в год 2 , 4 квартал) | Фактически все образовательные учреждения имеют все виды благоустройства – 100%, а именно: центральное водоснабжение, канализацию, центральное отопление. |  |
| 20. | Количество компьютеров, приходящихся на 100 учащихся, по запланированным показателям программы составляет-3,2. | Два раза в год (2,4 квартал) | Увеличилось количество компьютеров на 100 учащихся в 2012 году до 15 единиц. |  |
| 21. | Доля учреждений, полностью укомплектованных педагогическими кадрами, по плановым показателям программы составляет 100%. | Два раза в год(2,4 квартал) | Все учреждения образования (школы и детские сады, МБОУ ДОД ДЮСШ) полностью-100% укомплектованы педагогическими кадрами. |  |
| 22. | Доля детей от 1 до 6 лет, ожидающих места в МБДОУ по плановым показателям программы составляет 29%. | 1 раз в квартал | Фактически доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, которые ожидают места в детские дошкольные учреждения, составляет 29%., по численности 416 человек В марте 2012 года в детские сады зачислено 28 детей. |  |
| 23. | Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для дистанционного образования. | 1 раз в квартал | Для дистанционного образования созданы необходимые условия 13 детям -инвалидам На базе МБОУ СОШ№6 создан центр дистанционного обучения, разработана нормативно-правовая база, определяющая организацию дистанционного обучения, получено 23 комплектов компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения на сумму 2 миллиона 709 тысяч 910 рублей. Компьютерная техника передана обучающимся и педагогам. В рамках реализации программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» получено 3 394 004 рублей в МБОУ СОШ№6. Установлены пандусы в МБОУ СОШ№6 и в ТОСЗН. Для детей-инвалидов проведен Интернет. |  |
| 24. | Доля в общей численности детей-инвалидов по плановым показателям программы составляет-1,2%. | 1 раз в квартал | Детей-инвалидов школьного возраста в городе Торжке в 2012 году 47 человек, что составляет 1,15% от общего количества обучающихся. |  |
| 25. | Доля учащихся, охваченных командными видами спорта, по плановым показателям программы составляет 18%. | Два раза в год (2,4 квартал) | Командными видами спорта в общеобразовательных учреждениях города и учреждениях дополнительного образования детей (МБОУДОД «ДЮСШ» и МБОУДОД СДЮСШОР «Юность») охвачено 2201 человек, что составляет 51%. от общего количества обучающихся. |  |
| 26. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои регулярно обновляемые (не реже двух раз в месяц) сайты в сети Интернет по плановым показателям программы-100%. | 1 раз в полгода. | Каждое общеобразовательное учреждение имеет свой школьный сайт, который регулярно обновляется, дополняется информацией о деятельности образовательного учреждения. |  |
| 27. | Доля фонда стимулирования в общем фонде оплаты труда по плановым показателям программы составляет-15%. | Один раз в квартал | Фактически доля фонда стимулирования в общем фонде оплаты труда в полугодии 2012 года составила 18,6%. |  |

Администратор программы –   Управление образования администрации города Торжка Тверской области

2. Выполнение показателей реализации программы

| № п/п | Направления, задачи, мероприятия и показатели | ед. изм. | Методика расчета | Предыдущий год (отчет) | план | Показатели реализации программы | Отклонение (факт/отчет предыдущего года *100%) | Отклонение (факт/план *100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущий год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | факт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год (поквартально, нарастающим итогом итогом) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города Торжка за счет эффективного использования материально-технических ,кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. |
| По ка за- тели цели | Охват детей образовательными услугами: - в МБДОУ; -в МБОУ; -МБОУДОД | % |  | 71 100 75 | 71 100 75 | 71 100 75 | 71 100 75 |  |  |  |  |  |
|  | Охват детей со специальными потребностями образовательными услугами дошкольного образования; - общего образования; дополнительного образования | % |  | 15,3 3,75 3 | 15,3 1,2 3 | 15,3 1,2 3 | 15,3 1,2 3 |  |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения). | % |  | 75 | 75 | 75,2 | 75,2 |  |  |  |  |  |
| Задача1. Достижение качества образовательных результатов обучающихся. |
| Пока зате ли задачи 1. | Доля учащихся 11 классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании. | % |  | 99,5 | 90 | 97,1 | 97,1 |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся 9 классов МБОУ, получивших аттестат об основном общем образовании. | % |  | 99,5 | 87 | 99,2 | 99,2 |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся 11 классов МБОУ, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам с результатом не ниже 70 баллов. | % |  | 20,46 | 20 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся МБОУ, принимающих участие в предметных олимпиадах: школьного уровня; муниципального уровня; регионального уровня; федерального уровня. | % |  | 49,2 42,5 13,7 0,5 | 49,2 42,5 13,7 0,3 | 58 47 7,8 1 | 58 47 7,8 1 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. | Осуществление учредителем контроля за достижением учащимися требований государственного образовательного стандарта. | Тыс. руб. |  | 80 | 80 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. | Стимулирование инновационной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, направленной на повышение качества образования. | Тыс. руб. |  | 100,0 | 300,0 | 100,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |
| Задача2.Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг. |
| Показатели задачи 2. | Доля учащихся старшей ступени МБОУ, имеющих возможность выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами для качественной реализации соответствующих образовательных программ по каждому профилю. | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся МБОУ, пользующихся услугами школьного автотранспорта. | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся, получающих образовательную услугу в базовых МБОУ. | % |  | 46,8 | 48 | 47,7 | 47,7 |  |  |  |  |  |
|  | Доля образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса: -МБОУ -МБДОУ -МБОУДОД | % |  | 100 92,9 100 | 100 92,9 100 | 100 93 100 | 100 93 100 |  |  |  |  |  |
|  | Средняя наполняемость классов в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. | человек |  | 21,5 | 21,5 | 23,5 | 23,5 |  |  |  |  |  |
|  | Количество образовательных учреждений с численностью до 25 человек с 25 до 50 человек с 51 до 100 человек с 101 до 200 человек свыше 200 человек свыше 500 человек свыше 1000 человек. | единицы |  | 0 0 0 1 7 2 0 | 0 0 0 1 7 2 0 | 0 0 0 1 7 2 0 | 0 0 0 1 7 2 0 |  |  |  |  |  |
|  | Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях(число учащихся, приходящихся на одного учителя) -город. | человек |  | 11,6 | 12,9 | 16,5 | 16,5 |  |  |  |  |  |
|  | Доля образовательных учреждений, имеющих все виды благоустройства в соответствии с современными требованиями к условиям предоставления образовательной услуги. -МБОУ -МБДОУ | % |  | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | Количество компьютеров, приходящихся на 100 учащихся. | Единицы |  | 12 | 3,2 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Доля учреждений, полностью укомплектованных педагогическими кадрами: МБОУ МБДОУ МБОУДОД | % |  | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей от 1 года до 6 лет, ожидающих места в МБДОУ | % |  | 42,8 | 21 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей от 1 до 6 лет, ожидающих места в МБДОУ. | человек |  | 550 | 550 | 416 | 416 |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей- инвалидов, которым созданы условия для дистанционно го образования. | чел |  | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |
|  | Доля в общей численности детей-инвалидов. | % |  | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,15 |  |  |  |  |  |
|  | Количество педагогических работников, прошедших обучение для дистанционного обучения детей- инвалидов. | % |  | 10 | 10 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |
|  | Доля в общей численности педагогических работников. | % |  | 1,4 | 1,4 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных центров дистанционного обучения детей-инвалидов. | единицы |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Доля МБОУ, заключивших договоры об обслуживании школьных автобусов с авто транспортными организациями. | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Доля руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших обучение (переподготовку) по специальности «Менеджер». | % |  | 60 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся, охваченных организован ными видами отдыха в каникулярное время. | % |  | 33,9 | 30 | 33,9 | 43,4 |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся, охваченных командными видами спорта. | % |  | 37 | 18 | 51 | 51 |  |  |  |  |  |
|  | Доля в общей численности учащихся, охваченных игровыми видами спорта. | % |  | 18 | 18 | 39 | 39 |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов ДОУ, возвращенных в систему образования, ранее используемых не по назначению. | единицы |  | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Охват детей малозатратными формами организации дошкольного образования. | % |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |

|  | Охват учащихся организованными формами духовно -нравственного воспитания. | % |  | 72 | 5 | 73 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Охват учащихся краеведческим образованием. | % |  | 28,9 | 3 | 29,0 | 29,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учителей общеобразовательных учреждений, повысивших квалификацию по вопросам преподавания предметов духовно- нравственной направленности. | % |  | 10,6 | 1,4 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учителей, повысивших квалификацию по вопросам краеведческой направленности. | % |  | 18,2 | 1 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих электронную библиотеку. | % |  | 0 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам образования. | единицы |  | 82 | 20 | 47 | 52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах педагогического мастерства, отборах на получение поощрений за инновацион ную деятельность регионального и федерального уровней. | % |  | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие1. | Обеспечение сетевого взаимодейст вия МБОУ с целью предоставления качественных образовательных услуг. | Тыс. руб. |  | 500,0 | 500,0 | 105,0 | 85,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие2. | Развитие кадрового потенциала системы образования. | Тыс.руб. |  | 200,0 | 210 | 46,0 | 37,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие3. | Обеспечение условий предоставления образовательной услуги, соответствующей установленным требованиям. | Тыс. руб. |  | 750,0 | 662,4 | 14, 1 | 133,8 |  |  |  |  |  |  |

Задача 3. Совершенствование управления муниципальной системой образования.

| Показатели задачи 3. | Доля общеобра- зовательных учреждений, имеющих опубликованный ( в средствах массовой информации, отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои регулярно обновляемые (не реже двух раз в месяц) сайты в сети Интернет. | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, лицензирование и аккредитация которых проводятся комиссиями с привлечением представителей общественности из числа лиц, не являющихся работниками учреждений, подведомственных органам управления образованием. | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых, согласно зарегистрированному Уставу, создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, участвующий в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Рост абсолютного значения средней зарплаты педагогических работников за счет введения НСОТ по отношению к уровню 2009 года -МБОУ -МБДОУ -МБОУДОД | % |  | 7,5 2,4 1,6 | 7,5 2,4 1,6 | 26 4,7 2,5 | 26 4,7 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений. | % |  | 61 | 61 | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля фонда стимулирования в общем фонде оплаты труда. | % |  | 15 | 15 | 18,6 | 18,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость образовательной услуги в МБОУ в расчете на 1 учащегося -минимальная максимальная | Тыс. руб. |  | 20,9 28,0 | 20,9 28,0 | 26,6 32,4 | 26,6 32,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля образовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно - МБОУ -МБДОУ -МБОУДОД | % |  | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие расходов на оплату труда работников МБОУ и на осуществление учебного процесса объему субвенции из областного бюджета Тверской области. | Да/нет |  | да | да | да | да |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. | Обеспечение открытости деятельности органа управлением муниципальной системы образования. | Тыс.руб. |  | 20,0 | 250,0 | 40,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. | Совершенствование системы оплаты труда. | Тыс.руб. |  | 120,0 | 120,0 | 109,4 | 14,0 |  |  |  |  |  |  |

Администратор программы -  Управление  образования  администрации  города  Торжка  Тверской  области

Начальник управления образования                                                               А.А. Федосов