Управление образования администрации города Торжка Тверской области

Пояснительная записка

к  отчёту о реализации целевой программы

«Развитие муниципальной системы образования города Торжка»  за

2010 год.

Цель  программы: повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг за счет эффективного использования  материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов  в системе образования города Торжка за 2010 год выполнена в соответствии с плановыми показателями программы.

Задачи программы:1.Достижение качества образовательных результатов обучающихся. 2. Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг. 3. Совершенствование управления системой образования муниципального образования.

Цели и задачи программы развития на 2010-2012 годы реализуются в соответствии с заданными показателями.

В 2010 году в соответствии с планом работы управления образования администрации города Торжка Тверской области на 2010-2011 учебный год  уделялось значительное  внимание муниципальному  контролю  за достижением учащимися и воспитанниками требований государственного образовательного стандарта. За 2010 год проведено 32 проверки в общеобразовательных учреждениях и 25 проверок в детских дошкольных образовательных учреждениях. По результатам проверок подготовлены рекомендации.  Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг составил 75%.

Качество образовательных результатов обучающихся выпускников 9 и 11 классов представлено результатами ЕГЭ и ГИА  за 2009-2010  учебный год.

Планируемая доля учащихся 11 классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, составляла 90 %, фактическая  составила 99,5%

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам с результатом не менее 70 баллов, планировалась 20 %, а составила 20,46 %.

Доля учащихся 9 классов,  получивших аттестат об основном общем образовании, планировалась 87%, а фактически составила 99,5%.

Данные отчета о поступлении выпускников 11 классов в вузы свидетельствуют о высоких качественных достижениях обучающихся.

Всего закончили среднюю (полную) школу 215 человек, поступили в вузы 152 человека, что составляет 70,7%, поступили в ссузы 61 человек, что составляет 28,4%, поступили в НПО 2 человека, что составило 0,9%.

В 2009-2010 учебном году  закончили школу с золотой и серебряной медалями 29 человек.

Выполнены показатели по доле участия учащихся МОУ, принявших участие в предметных олимпиадах школьного, муниципального, регионального и Федерального уровней.

Мероприятия,  определённые задачами программы, за 2010 год,  выполнены.

Мероприятия задачи №1 , а именно:  проведение ЕГЭ в 11 –х классах, проведение ГИА в 9-х классах, проведение предметных олимпиад, проведение творческих конкурсов обучающихся, проведение спортивных соревнований для обучающихся города,   выполнены в полном объеме с привлечением запланированных финансовых средств .

Мероприятия задачи №2 , а именно, укрепление материально- технической базы образовательных учреждений  города, организация работы по обучению и воспитанию обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, организация работы по обеспечению безопасности образовательных учреждений и соблюдению СанПиНов, пожарной безопасности, организация работы с педагогическими кадрами, информатизация муниципальных общеобразовательных учреждений  ( создание информационных центров в МОУ «СОШ№5», в МОУ «СОШ№6» и МОУ «Гимназии №7» , работа  Интернет, приобретение компьютеров и оргтехники),  организация горячего питания обучающихся, организация летнего отдыха учащихся, - выполнены. Увеличилось количество компьютеров, приходящихся на 100 обучающихся,  до 12 компьютеров, плановый показатель-3,2. Увеличилась средняя наполняемость классов,  при плановом показателе -21,5 человек, на 1.09.2010-2011 учебного года средняя наполняемость  составила 23,6 человека.

Организованно проведен летний детей, подростков и молодёжи города. Во всех образовательных учреждениях города работали лагеря дневного пребывания детей, отдохнуло 1097 детей, на 107 человек больше чем в 2009 году. В загородных лагерях побывали 111 человек, в туристических лагерях 504 человека, в многодневных походах по Тверской области -1065 человек, трудоустроено было 300 подростков, в трудовых отрядах работали 254 человека, в санаториях на лечении-238 человек, побывали на экскурсиях-455 человек. В период осенних каникул 2010-2011 учебного года работали лагеря дневного пребывания при школах города, отдохнуло 530 детей.  Всего на организацию летнего отдыха в городе израсходовано 5 млн.158 тысяч  865 рублей.

Все учреждения образования города полностью укомплектованы педагогическими кадрами. Увеличилась доля педагогических кадров, прошедших  повышение квалификации и курсовую подготовку, при плане-21%, фактически прошли курсы повышения квалификации за 2010 год  -  42,9%. Дети-инвалиды в количестве 14 человек вошли в программу дистанционного обучения, создан центр дистанционного обучения данной категории детей на базе МОУ «СОШ№6» города Торжка.

Прошли обучение  по программе дистанционного обучения 11 учителей, 13 детей-инвалидов и 13 родителей данной категории детей. Получено компьютерное оборудование для обучения: 13 комплектов и 2 ноутбука.

За 2010 год проведены ремонтно-строительные работы  в следующих образовательных учреждениях города: МДОУ «Детский сад №11», «Детский сад №14», «Детский сад №9», «Детский сад №12», «Детский сад№10», «Детский сад №18», «Детский сад№4»,»Детский сад №3», «Детский сад  №6», «Детский сад №7», «Детский сад №16», «Детский сад №2», «Детский сад №15», в МОУ «Гимназия №2 г.Торжка», МОУ «СОШ№1», МОУ «СОШ№3»,МОУ «СОШ№4»,МОУ «СОШ№6», МОУ ООШ№1, МОУ Центр образования, МОУ «Гимназия №7 г. Торжка», МОУ «СОШ№8», МОУ «СОШ№5».  Общая сумма финансовых затрат составила 5 440,123 тыс. руб.

На проведение противопожарных мероприятий   выделено 668 тыс. руб., израсходовано 727,0 тыс. руб. рублей.

Мероприятия задачи №3,а именно, организация работы образовательных учреждений по обеспечению государственно-общественного характера управления образовательными учреждениями, финансирование образовательных учреждений по НСОТ (выплата зарплаты), организация медицинского обслуживания школ  и детских дошкольных учреждений, организация профилактической работы в кабинетах здоровья,  организованных во всех школах города, выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, коммунальные услуги ,  транспортные услуги, услуги по содержанию имущества выполнены.

Основные показатели финансирования образования города за 2010  год составили:

| Показатели финансирования | выделено | израсходовано |
| --- | --- | --- |
| Заработная плата Общеобразовательные учреждения Детские дошкольные учреждения Учреждения дополнительного образования детей (МОУДОД ДЮСШ). | 61433,1 тыс. руб. 39303,3 тыс. руб. 4553,6 тыс. руб. | 61433,1 тыс. руб. 39303,3 тыс. руб. 4553,6 тыс. руб. |
| Горячее питание | 2868,0 тыс. руб. | 2868,0 тыс. руб. |
| Ремонт учреждений | 3899,9 тыс. руб. | 2899,9 тыс. руб. |
| Организация летнего отдыха | 2632,2 тыс. руб. | 2073,3 тыс. руб. |
| Вознаграждение за классное руководство | 2253,0 тыс. руб. | 2253,0 тыс. руб. |
| Коммунальные расходы МОУ МДОУ МУДОД | 9978,2 тыс. руб. 8301,6 тыс. руб. 92,0 тыс. руб. | 9978,2 тыс. руб. 8301,6 тыс. руб. 92,0 тыс. руб. |
| Содержание имущества | 1391,7 тыс. руб. | 1391,7 тыс. руб. |

Начальник управления образования                          А.А.Федосов